## 要件
・対象のアプリの設定情報を書き出す
┗出力時に各設定のシートがあるエクセルを出力（中身はCSV）→設定情報は隠しシートで、設計書のフォーマットは添付ファイルで保持
┗出力されたファイル内の設定情報をVBAで設計書化する
・対象のアプリの設定情報を復元する
・アプリでの管理と、ファイルでの管理の二軸を想定
→アプリが完成次第、ファイルでの管理実施

## スケジュール_メモ
★出力処理→3月末まで
ここに各設定アプリのCSVのヘッダーを貼る（縦並び）
・↑に対するアプリへの書き出す動作
・設定情報をエクセルに書き出す動作
（添付ファイルのテンプレートのエクセルファイルのシートを指定して出力できるか？）
・設計書のフォーマット確定（設定項目単位）
・書き出されたエクセルから設計書の対応項目を埋める処理（設定項目単位）
★入力処理→6月末まで
・改修した設計書から反映用のシート（エクセル）を再生成する処理
・kintoneの各設定アプリに改修した設計書情報を追加する処理
・各設定アプリから指定のアプリ/バージョンを指定して、本体アプリの設計を書き換える処理

## スケジュール
プロジェクト名 |  | kintone設計情報ツール |  | 作成日 |  | 2023-01-05 |  |  | 作成者 |  |  | 石井
|  |  |  | 更新日 |  | 2023-01-05 |  |  | 更新者 |  |  | 石井
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績
出力処理
アプリへの設定情報書き出し
1 |  | アクション | 石井
2 |  | グラフ | 石井
3 |  | アプリの条件通知 | 石井
4 |  | レコードの条件通知 | 石井
5 |  | リマインダーの条件通知 | 石井
6 |  | フォーム | 石井
7 |  | 一覧 | 石井
8 |  | 一般設定 | 石井
9 |  | プロセス管理 | 石井
10 |  | JavaScript / CSSカスタマイズ | 石井
11 |  | アプリのアクセス権 | 石井
12 |  | レコードのアクセス権 | 石井
13 |  | フィールドのアクセス権 | 石井
エクセルへの書き出し
14 |  | 添付ファイルのテンプレートを利用できるかの調査 | 石井
15 |  | エクセルへの書き出し（csvに変換できる形式で） | 石井
設計書フォーマット
16 |  | 設計書フォーマットの確定 | 宍戸
17 |  | 設計書フォーマットの作成 | 宍戸
設計書生成マクロ
18 |  | 書き出し情報から設計書を埋めるマクロの作成 | 宍戸
入力処理
情報抽出
19 |  | 設計書から設計情報を抽出し反映用のシートを生成するマクロの作成（json型だとありがたい） | 宍戸
エクセルからの読み込み
20 |  | エクセルから設計情報を読み込む処理 | 石井
21 |  | 読み込み情報を各設計情報アプリに反映する処理 | 石井
設計情報の復元
22 |  | 各設計情報アプリの情報を元に本体アプリの復元を行う処理 | 石井

## 全体図
設計書ツールアプリ（仮）
フォーム
アクセス権
通知
各設定情報保存アプリ
設計情報の書き出し
etc...
対象アプリ
設計情報の復元
※kintoneでのトリガーは基本的に設計書ツールアプリ（仮）
設計書ファイル
（反映用）
設計書元のファイルを出力
設計情報の入力
設計書ファイル
（設計書）
設計書の作成
設計情報の抽出
kintone(jsで実装)
エクセル（マクロで実装）

## 全体機能
【共通部】
〇 ツールアプリで設計情報を保存するアプリのID情報を保存（ツールアプリ自体の設定動作）→要検討
[設定パターン]
・新規設定
→新たに各設定保存アプリの作成を行い、ツールアプリにIDの保存を行う
各設定項目の保存先フィールドの紐づけ不要
・スペース指定
→既存のスペースに指定されているアプリのIDを取得する
各設定項目の保存先フィールドの紐づけ必要
・アプリ指定
→既存アプリを指定しIDを取得する
各設定項目の保存先フィールドの紐づけ必要
基本的には新規作成を行う想定であってほしい（項目フィールドの紐づけが大変なため）
→ある程度のフィールド判別機能とかあってもいいかも…？
【出力処理部分】
〇 対象アプリの設計情報の書き出し
アプリの情報をツールアプリをトリガーに書き出す
①対象の一覧へ移動（一覧から直接選ぶか、メニューの一覧から飛ぶ）
②対象のアプリIDの入力（入力確定後、アプリ名等の情報を表示）
③書き出す設計情報を選択（設定項目）
④書き出し実行
〇エクセルファイルへの設計情報の出力
エクセルファイルにCSV形式に変換可能な形で設計情報を書き出す
〇設計情報から設計書の作成
マクロを利用し、出力された設計情報から設計書を作成
【入力処理部分】
〇設計書から設計情報の抽出
設計書の改修部分をkintoneに書き出せるように抽出
〇設計情報の入力
設計情報を各kintoneアプリへ入力
〇 対象アプリへの設計情報の復元
アプリの情報をツールアプリをトリガーに書き出す
①対象の一覧へ移動（一覧から直接選ぶか、メニューの一覧から飛ぶ）
②対象のアプリIDの入力（入力確定後、アプリ名等の情報を表示）
③復元させる設計情報を選択（設定項目・設計情報のバージョン）
④復元実行

## ツールアプリ
☆概要
〇 機能
設定情報を各設定項目保存アプリに保存、もしくはファイルで出力を行う書き出し機能
設定情報を各設定項目アプリから取得、もしくはファイルを読み込み設定の復元を行う復元機能
各動作を行うためのトリガーになるアプリ
〇 フィールド
名前 | コード | タイプ | その他設定 | 備考
アクションID | アクションID | 文字列1行
グラフID | グラフID | 文字列1行
レコード条件通知ID | レコード条件通知ID | 文字列1行
アプリ条件通知ID | アプリ条件通知ID | 文字列1行
リマインダー条件通知ID | リマインダー条件通知ID | 文字列1行
フォームID | フォームID | 文字列1行
一覧ID | 一覧ID | 文字列1行
一般設定ID | 一般設定ID | 文字列1行
プロセス管理ID | プロセス管理ID | 文字列1行
JS_CSSファイルID | JS_CSSファイルID | 文字列1行
アプリアクセス権ID | アプリアクセス権ID | 文字列1行
レコードアクセス権ID | レコードアクセス権ID | 文字列1行
フィールドアクセス権ID | フィールドアクセス権ID | 文字列1行
〇 一覧
名前 | タイプ | 順番 | 機能 | 備考
【メニュー】 | カスタマイズ | 1 | 各一覧へのリンクを表示
【設計情報の書き出し】 | カスタマイズ | 2 | アプリへの設計情報の書き出し、ファイルの出力を行う
【設計情報読み込み・設計復元】 | カスタマイズ | 3 | ファイルから情報を取得し、各設定アプリに設計情報の登録を行う また、各設計情報アプリを利用し本体アプリの復元を行う
【設定】 | カスタマイズ | 4 | ツールアプリの設定（連携アプリIDの管理）を行う
☆各画面機能・仕様
〇共通
・レコード追加/編集/再利用ボタンの非表示
→設定情報は設定の一覧からのみ追加更新させる
・一覧「すべて」はアクセス不可にする
〇メニュー
・各一覧へ遷移できるボタンを配置
〇設計情報の書き出し
・対象アプリの設計情報書き出し機能
→アプリID入力欄/書き出し情報の選択/書き出しボタン/アプリ情報の表示領域
〇設計情報読み込み・設計復元
・設計情報の読み込み機能
→エクセルファイルを取込読み込み
→各アプリへ入力
→ファイル読み込み領域/読み込み開始ボタン/アプリ情報の表示領域
・設計情報の復元機能
→各アプリの設計情報を利用し本体アプリへの設定反映
→アプリID入力欄/対象の設定情報の選択肢（バージョンの選択/場合によっては対象外も選べるようにする）/設定反映開始ボタン/アプリ情報表示領域
〇設定
・設計情報アプリのIDを設定させる
（ここの仕様は要検討）